## Ivan
Datum | Ivan
2017-04-10 | Planung durch Relationenmodell und ER-Modell
2017-04-11 | Github einrichten für den gemeinsamen Zugriff und simultanen Zugriff auf Entwicklerebene
2017-04-12 | Kundengespräch: Mündliche Mitteilung der Anforderungen; Aufteilung des Projekts
2017-04-19 | Designentwürfe; Codegrundriss; Projekthierarchie; Vorgehensmodell;
2017-04-21 | Auswertung Lastenheft
2017-04-26 | Erstellung Pflichtenheft
2017-04-28 | Programmierung login
2017-05-02 | Programmierung login
2017-05-03 | Programmierung des Scanners
2017-05-05 | Programmierung des Scanners
2017-05-08 | Scanner und Datenbankverbindung zu scanner; Gast erstellen fertigprogrammiert
2017-05-09 | adminGUI weiterprogrammiert; csv-Dateien lesen (noch nicht fertig)
2017-05-10 | Dokumentation und Systemarchitektur(Grafik)
2017-05-15 | Log-in-Optimierung
2017-05-16 | Pflichtenheft fertigstellung
2017-05-17 | Dokumentation
2017-05-22 | Fertigstellung des Scanners

## Fabian
Datum | Fabian
2017-04-10 | Ideensamlung und erste Entwürfe
2017-04-11 | Github einrichten für den gemeinsamen Zugriff und simultanen Zugriff auf Entwicklerebene
2017-04-12 | Kundengespräch: Mündliche Mitteilung der Anforderungen; Aufteilung des Projekts
2017-04-19 | Designentwürfe; Codegrundriss; Projekthierarchie wurde bestummen; Vorgehensmodell bestummen
2017-04-21 | Auswertung Lastenheft
2017-04-26 | Programmierung von benutzerErstellen
2017-04-28 | Programmierung von benutzerErstellen
2017-05-02 | Programmierung von benutzerErstellen
2017-05-03 | Programmierung von GästeHinzufügen
2017-05-05 | Programmierung von GästeHinzufügen
2017-05-08 | Verbesserungen von Tischinventar (überprüfung wenn schon besezt ist) und Events (Events ab heutigem Datum)
2017-05-09 | Kommentierung der Programme; Funktion für gleichsetzung von Start-Enddatum (geschietert)
2017-05-10 | Fehlerüberprüfung bei EventErstellen.php
2017-05-15 | Tischinventar bearbeitet
2017-05-16 | GastBearbeiten Suche/Löschen/Ausgeben
2017-05-17 | Tischinventar verwalten geschrieben
2017-05-22 | Programmierung von Gastbearbeiten; Fehler bei Tischausgabe behoben

## Hannes
Datum | Hannes
2017-04-10 | Erstellung einer Datenbank
2017-04-11
2017-04-12 | Kundengespräch: Mündliche Mitteilung der Anforderungen; Aufteilung des Projekts
2017-04-19 | Designentwürfe; Codegrundriss; Projekthierarchie wurde bestummen; Vorgehensmodell bestummen
2017-04-21 | Auswertung Lastenheft
2017-04-26 | Relationendiagramm + ER-Modell und Pflichtenheft geschrieben
2017-04-28 | Weiterführung Pflichtenheft
2017-05-02 | Grafische Oberfläche und Programmierung (Tischinventar); Weiterführung Pflichtenheft
2017-05-03 | Programmierung Tischinventar; Fortführung Pflichtenheft
2017-05-05 | Programmierung Event erstellen
2017-05-08 | Programmierung Event erstellen
2017-05-09 | Erste Version des Pflichtenheftes fertig; Relationendiagramm aktualisiert
2017-05-10 | Abwesend
2017-05-15 | Datenbank auf bplaced.com erstellt
2017-05-16 | FTP-Server gefunden und Webapp abgerufen
2017-05-17 | Online verlinkung kontrolliert
2017-05-22